## 分部分项工程量清单计价表【地下室建筑工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 地下室建筑工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其 中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 暂估价
1 | 010101003001 |  | 筏板基础土方 | 1.土壤类别:综合（含场地内粘贴面层及基层的挖除） 2.部位:护壁桩以内 3.挖土平均厚度:按设计和现场实际情况综合考虑 4.挖土方式:综合;根据规范设计要求和施工组织设计自行考虑 5.弃土运距、堆场、土方处置费:由投标人自行考虑所需费用含在综合单价中 6.人工捡底、基底钎探及排水等费用含在综合单价内 | m3 | 81465.89
2 | 010103001002 |  | 土（石）方回填 | 1.土质要求:详设计 2.密实度要求:密实度不小于0.94 3.夯填（碾压）:按规范要求分层压实 4.投标人要充分考虑买土回填,其所需的所有费用含在综合单价中 5.运输距离及场内转运:由投标人综合考虑,并含在综合单价中 | m3 | 9985.3
3 | 010203004003 |  | 筏板抗浮锚杆（基本实验锚杆） | 1.基本实验抗浮锚杆 2.锚孔直径:φ150 3.锚杆长度：6米 4.锚杆采用3Φ28（三级钢）粗钢筋，锚杆内 粗钢筋配筋长度为7m/根； 5.注浆管直径为φ20；锚杆注浆M30水泥砂 浆,灌浆压力0.5-1.0Mpa,要求浆液饱满。 6.成孔时孔位准确，钻孔垂直，孔深符合技 术要求 7.钢筋束下入孔中深度，误差不超过10cm， 钢筋垂直居中，周围回填砾石粒径0.5- | m | 18
表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 【地下室建筑工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其 中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 暂估价
2.0cm。 8.弃土运距、堆场、土方处置费:由投标人自 行考虑所需费用含在综合单价中 9.完成设计要求的所有工作内容
4 | 010203004004 |  | 筏板抗浮锚杆 | 1.抗浮锚杆 2.通过基本实验锚杆试验确定锚固体与岩土层间粘结强度特征值、锚杆设计参数和施工工艺，锚杆基本试验的地质条件、锚杆材料和施工工艺等应与工程锚杆一致后方可进行抗浮锚杆施工 3.锚孔直径:φ150 4.锚杆长度：6米 5.锚杆采用3Φ25（三级钢）粗钢筋，锚杆内粗钢筋配筋长度为7m/根； 6.注浆管直径为φ20；锚杆注浆M30水泥砂浆,灌浆压力0.5-1.0Mpa,要求浆液饱满。 7.成孔时孔位准确，钻孔垂直，孔深符合技术要求 8.钢筋束下入孔中深度，误差不超过10cm，钢筋垂直居中 | m | 7002
5 | 010302001005 |  | M5.0水泥砂浆实心砖砌体 | 1.墙体类型:填充墙 2.墙体厚度:综合 3.空心砖规格、强度等级:MU10页岩实心砖 4.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 | m3 | 85.71
6 | 010306002006 |  | M5.0水泥砂浆电 | 1.部位：电缆沟等 | m3 | 30.29
表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 【地下室建筑工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其 中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 暂估价
|  |  | 缆沟 | 2.墙体厚度:综合 3.空心砖规格、强度等级:MU10页岩实心砖 4.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆
7 | 010304001007 |  | M7.5水泥砂浆页岩多孔砖砌体 | 1.墙体类型:填充墙 2.墙体厚度:综合 3.砖规格、强度等级:页岩多孔砖,容重应≤15.6KN/m3 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5.按设计及规范要求使用配砖工程量并入本项目清单的工程量中 | m3 | 9.14
8 | 010304001008 |  | M5.0水泥砂浆页岩多孔砖砌体 | 1.墙体类型:填充墙 2.墙体厚度:综合 3.空心砖规格、强度等级:页岩多孔砖,容重应≤15.6KN/m3 4.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 5.按设计及规范要求使用配砖工程量并入本项目清单的工程量中 | m3 | 524.13
9 | 010306002009 |  | 截水沟（汽车坡道处） | 1.具体做法详西南04J812第3页6节点，钢筋另列。 | m | 18.806
10 | 010306002010 |  | 排水沟 | 1.部位：消防水泵房、热水制备间、生活泵房等 2.具体做法详GB07J306第P10页2节点 | m | 118.02
11 | 010401003011 |  | 满堂基础 C30 P8 | 1.混凝土强度等级:C30 P8抗渗商品砼 2.添加膨胀剂，掺量按相关产品的配合要求 3.添加抗裂纤维，每立方米混凝土中加0.9公 斤;抗拉强度满足设计要求 4.膨胀剂和纤维的最终掺量、混凝土配合比 等应通过试配确定，并应符合《纤维混凝土 结构技术规程》CECS38:2004的有关规定 | m3 | 1452.57
表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 【地下室建筑工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其 中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 暂估价
5.不同厚度的基础综合考虑
12 | 010401003012 |  | 满堂基础 C35 P8 | 1.混凝土强度等级:C35 P8抗渗商品砼 2.添加膨胀剂，掺量按相关产品的配合要求 3.添加抗裂纤维，每立方米混凝土中加0.9公斤;抗拉强度满足设计要求 4.膨胀剂和纤维的最终掺量、混凝土配合比等应通过试配确定，并应符合《纤维混凝土结构技术规程》CECS38:2004的有关规定 5.不同厚度的基础综合考虑 | m3 | 5134.65
13 | 010401004013 |  | 水箱基础垫层 C30素砼 | 1.C30商品混凝土、厚度100mm 2.具体详结施009剖面图1-1剖面 | m3 | 4.21
14 | 010401006014 |  | 基础垫层 C15 | 混凝土强度等级:C15商品砼 | m3 | 561.79
15 | 010402001015 |  | 矩形柱 C55 | 混凝土强度等级:C55 商品混凝土 | m3 | 494.912
16 | 010402001016 |  | 矩形柱 C30 | 混凝土强度等级:C30 商品混凝土 | m3 | 102.282
17 | 010402001017 |  | 构造柱 C20砼 | C20商品混凝土 | m3 | 34.8
18 | 010402002018 |  | 异形柱 C30 | 混凝土强度等级:C30 商品混凝土 | m3 | 15.28
19 | 010403002019 |  | 矩形梁 C20 | 1.混凝土强度等级:C20 商品砼 | m3 | 2.03
20 | 010403002020 |  | 矩形梁C30 | 1.混凝土强度等级:C30 商品砼 2.具体详结施009剖面图1-1剖面中SL1 | m3 | 4.92
21 | 010403004021 |  | 水平系梁 C20砼 | 1.C20商品混凝土 2.钢筋另列 | m3 | 15.58
22 | 010403005022 |  | 过梁 C20砼 | 1.C20商品混凝土 2.过梁采用现浇或预制由投标人综合考虑,结算时过梁项目均以此项报价为准,其钢筋均执行现浇构件钢筋 | m3 | 8.01
23 | 010404001023 |  | 地下室直形墙 | 1.混凝土强度等级:C30 P8抗渗商品砼 | m3 | 1946.64
表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 【地下室建筑工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其 中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 暂估价
|  |  | C30 P8 | 2.添加膨胀剂，掺量按相关产品的配合要求 3.添加抗裂纤维，每立方米混凝土中加0.9公 斤;抗拉强度满足设计要求 4.膨胀剂和纤维的最终掺量、混凝土配合比 等应通过试配确定，并应符合《纤维混凝土 结构技术规程》CECS38:2004的有关规定
24 | 010404001024 |  | 直形墙 C55 | 1.混凝土强度等级:C55 商品砼 2.墙厚：综合 | m3 | 513.68
25 | 010405001025 |  | 有梁板 C30 P8 | 1.混凝土强度等级:C30 P8抗渗商品砼 2.添加膨胀剂，掺量按相关产品的配合要求 3.添加抗裂纤维，每立方米混凝土中加0.9公斤;抗拉强度满足设计要求 4.膨胀剂和纤维的最终掺量、混凝土配合比等应通过试配确定，并应符合《纤维混凝土结构技术规程》CECS38:2004的有关规定 5、包含与楼板一起浇筑的矩形梁、挑板 | m3 | 528.17
26 | 010405001026 |  | 有梁板 C30 | 1.混凝土强度等级:C30 商品砼 2.包含与楼板一起浇筑的矩形梁、挑板 | m3 | 2290.88
27 | 010405003027 |  | 平板 C30 P8 | 1.混凝土强度等级:C30 P8抗渗商品砼 2.添加膨胀剂，掺量按相关产品的配合要求 3.添加抗裂纤维，每立方米混凝土中加0.9公斤;抗拉强度满足设计要求 4.膨胀剂和纤维的最终掺量、混凝土配合比等应通过试配确定，并应符合《纤维混凝土结构技术规程》CECS38:2004的有关规定 | m3 | 8.27
28 | 010405003028 |  | 平板 C40 | 1.混凝土强度等级:C40 商品砼 | m3 | 1.748
29 | 010406001029 |  | 直形楼梯 C30砼 | 1、混凝土强度等级:C30商品混凝土 2、本幢楼梯厚度按设计图综合 | m2 | 271.8
表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 【地下室建筑工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其 中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 暂估价
30 | 010407001030 |  | 零星砼 C20 | 1.混凝土强度等级:C20 商品砼 2.部位：剪力墙上口水电井门槛等 | m3 | 6.95
31 | 010407001031 |  | 砼上翻带 C20砼 | 1.部位:有水房间 2.宽同墙厚,高度300mm 3.C20商品混凝土 | m3 | 5.36
32 | 010407001032 |  | C25细石混凝土回填 | 1.部位：汽车坡道结束部位 1.混凝土强度等级:C25商品细石砼 | m3 | 46.31
33 | 010408001033 |  | 沉降后浇带 地下室抗浮底板 C35 P8 | 1.混凝土强度等级:C35 P8抗渗商品砼 2.添加膨胀剂，掺量按相关产品的配合要求 3.添加抗裂纤维，每立方米混凝土中加0.9公斤;抗拉强度大于280N/mm2 4.膨胀剂和纤维的最终掺量、混凝土配合比等应通过试配确定，并应符合《纤维混凝土结构技术规程》CECS38:2004的有关规定 5.后浇带可在主体完工60天后采用比设计强度等级高一级的微膨胀混凝土，按相应大样浇筑密实，并加强养护 6.按设计及规范要求需采用钢丝网等所需的费用含在综合单价内 | m3 | 65.51
34 | 010408001034 |  | 温度后浇带 地下室筏板 C40 P8 | 1.混凝土强度等级:C40 P8抗渗商品砼 2.添加膨胀剂，掺量按相关产品的配合要求 3.添加抗裂纤维，每立方米混凝土中加0.9公 斤;抗拉强度大于280N/mm2 4.膨胀剂和纤维的最终掺量、混凝土配合比 等应通过试配确定，并应符合《纤维混凝土 结构技术规程》CECS38:2004的有关规定 5.后浇带可在主体完工60天后采用比设计强 度等级高一级的微膨胀混凝土，按相应大样 浇筑密实，并加强养护 | m3 | 71.11
表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 【地下室建筑工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其 中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 暂估价
6.按设计及规范要求需采用钢丝网等所需的 费用含在综合单价内
35 | 010408001035 |  | 后浇带 直形墙 C35 P8 | 1.混凝土强度等级:C35 P8商品砼 2.添加膨胀剂，掺量按相关产品的配合要求 3.添加抗裂纤维，每立方米混凝土中加0.9公斤;抗拉强度大于280N/mm2 4.膨胀剂和纤维的最终掺量、混凝土配合比等应通过试配确定，并应符合《纤维混凝土结构技术规程》CECS38:2004的有关规定 5.后浇带可在主体完工60天后采用比设计强度等级高一级的微膨胀混凝土，按相应大样浇筑密实，并加强养护 6.按设计及规范要求需采用钢丝网等所需的费用含在综合单价内 | m3 | 24.58
36 | 010408001036 |  | 后浇带 梁 C35 | 1.混凝土强度等级:C35 商品砼 2.后浇带可在主体完工60天后采用比设计强度等级高一级的微膨胀混凝土，按相应大样浇筑密实，并加强养护 3.按设计及规范要求需采用钢丝网等所需的费用含在综合单价内 | m3 | 9.38
37 | 010408001037 |  | 后浇带 梁 C35 P8 | 1.混凝土强度等级:C35 P8商品砼 2.添加膨胀剂，掺量按相关产品的配合要求 3.添加抗裂纤维，每立方米混凝土中加0.9公 斤;抗拉强度大于280N/mm2 4.膨胀剂和纤维的最终掺量、混凝土配合比 等应通过试配确定，并应符合《纤维混凝土 结构技术规程》CECS38:2004的有关规定 5.后浇带可在主体完工60天后采用比设计强 度等级高一级的微膨胀混凝土，按相应大样 | m3 | 11.86
表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 【地下室建筑工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其 中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 暂估价
浇筑密实，并加强养护 6.按设计及规范要求需采用钢丝网等所需的 费用含在综合单价内
38 | 010408001038 |  | 后浇带 板 C35 | 1.混凝土强度等级:C35 商品砼 2.后浇带可在主体完工60天后采用比设计强度等级高一级的微膨胀混凝土，按相应大样浇筑密实，并加强养护 3.按设计及规范要求需采用钢丝网等所需的费用含在综合单价内 | m3 | 25.58
39 | 010408001039 |  | 后浇带 板 C35 P8 | 1.混凝土强度等级:C35 P8商品砼 2.添加膨胀剂，掺量按相关产品的配合要求 3.添加抗裂纤维，每立方米混凝土中加0.9公斤;抗拉强度大于280N/mm2 4.膨胀剂和纤维的最终掺量、混凝土配合比等应通过试配确定，并应符合《纤维混凝土结构技术规程》CECS38:2004的有关规定 5.后浇带可在主体完工60天后采用比设计强度等级高一级的微膨胀混凝土，按相应大样浇筑密实，并加强养护 6.按设计及规范要求需采用钢丝网等所需的费用含在综合单价内 | m3 | 15.87
40 | 010412001040 |  | C20预制砼集水坑盖板 | 1.C20预制砼集水坑盖板 2.具体做法祥国标05J927-1第49页3图 | m3 | 1.792
41 | 010416001041 |  | 现浇构件钢筋 HPB235 （Φ10以内） | 钢筋种类、规格：HPB235、Ⅰ级钢筋,Φ10以内 | t | 101.209
42 | 010416001042 |  | 现浇构件钢筋 HPB235 （Φ10以上） | 钢筋种类、规格：HPB235、Ⅰ级钢筋,Φ10以上 | t | 1.852
表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 【地下室建筑工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其 中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 暂估价
43 | 010416001043 |  | 现浇构件钢筋 HRB400 | 钢筋种类、规格：HRB400级螺纹钢 | t | 899.338
44 | 010416001044 |  | 现浇构件钢筋 HRB335 | 钢筋种类、规格：HRB335级螺纹钢 | t | 425.696
45 | 010416001045 |  | 砌体钢筋加固 HPB235 （Φ10以内） | 钢筋种类、规格：HPB235、Ⅰ级钢筋,Φ10以内 | t | 3.28
46 | 010416002046 |  | 预制构件钢筋 | 1.集水坑盖板等预制构件钢筋 2.钢筋规格：综合 | t | 0.11
47 | 010417002047 |  | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格：详图综合 2.铁件尺寸：详图综合 | t | 1.356
48 | 010606008048 |  | 上人孔检修梯 | 1.上人孔检修梯 3.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两道,罩面漆二道 3.具体作法详:国标02J401,11页 | t | 0.136
49 | 010606012049 |  | 防滑网纹钢盖板（电缆沟） | 1.电缆沟防滑网纹钢盖板 2.具体作法祥07J912-1(-/20)（-/21） | m2 | 30.9
50 | 010607001050 |  | 抹灰面金属网 | 1.材料品种、规格:φ0.8的9*25钢丝网,400-500mm宽 2.部位:不同墙体材料交接处加铺钢丝网 | m2 | 2581.449
51 | 010702001051 |  | 4厚聚脂胎SBS改性沥青防水卷材[地下室底板]（防1） | 1.卷材品种、规格：4厚聚脂胎SBS改性沥青防水卷材 2.卷材底油、嵌缝、接缝搭接、附加层、收边、洞口处理以及与抗浮锚杆的加强处理均包含在综合单价中 | m2 | 6276.38
52 | 010702001052 |  | 地下室底板C20细石混凝土保护层（防1） | 1.30厚C20细石混凝土保护层，随打随抹平 | m2 | 6276.38
表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 【地下室建筑工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其 中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 暂估价
53 | 010702001053 |  | 地下室底板顶面C25耐磨混凝土面层（防1） | 1.部位：地下室底板顶面 2.50厚C25耐磨混凝土面层，设间距<6000mm的分格缝，内配φ6.5钢筋@250，集水坑周边3米找坡1% | m2 | 12388.42
54 | 010702001054 |  | 地下室顶板轻集料混凝土找坡层[地下室顶板]（防3） | 1.部位：地下室顶板 2.基层：钢筋混凝土自防水结构顶板 3.最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土找坡层，坡度0.5%，6mx6m设分格缝。 | m2 | 2238.1
55 | 010702001055 |  | 地下室顶板1：3水泥砂浆找平层[地下室顶板]（防3） | 1.部位：地下室顶板 2.20厚1：3水泥砂浆找平层。 3.本项目工程量计算规则:按水平投影面积计算 | m2 | 2238.1
56 | 010702001056 |  | 4厚聚脂胎SBS改性沥青防水卷材[地下室顶板]（防3） | 1.部位：地下室顶板 2.4厚聚脂胎SBS改性沥青防水卷材，上翻超过种植土面150mm，同材性胶粘剂二道(或热贴)。 3.卷材底油、嵌缝、接缝搭接、附加层、收边及洞口处理均包含在综合单价中 | m2 | 2509.03
57 | 010702001057 |  | 地下室顶板细石混凝土保护层[地下室顶板]（防3） | 1.部位：地下室顶板 2.隔离层(表面撒适量细砂或≤10厚白灰砂浆)。 3.80厚C20细石混凝土（掺4%防水粉），双向配筋φ8@200，设间距≤6000mm的分格缝（钢筋在缝内断开），缝宽20mm，油膏嵌缝。 | m2 | 2238.1
58 | 010702001058 |  | 地下室顶板排水及滤水层[地下室顶板]（防3） | 1.部位：地下室顶板 2.塑料排（蓄）水层。 3.土工布滤水层 | m2 | 2238.1
表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 【地下室建筑工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其 中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 暂估价
59 | 010702001059 |  | 消防水池地面、墙面、天棚防水层（防5） | 1.部位：消防水池 2.20厚1:3水泥砂浆找平层； 3.4厚聚脂胎SBS改性沥青防水卷材一道 4.20厚1:3水泥砂浆保护层加4%防水剂； 5.卷材底油、嵌缝、接缝搭接、附加层、收边及洞口处理均包含在综合单价中 | m2 | 480.13
60 | 010702002060 |  | 0.8厚水泥基渗透结晶型防水涂料防水层（电缆沟底） | 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:0.8厚 3.部位:电缆沟底 | m2 | 50.21
61 | 010702002061 |  | 20厚水泥基渗透结晶型防水水泥砂浆（电缆沟） | 1.20厚水泥基渗透结晶型防水水泥砂浆 2.部位:电缆沟内外两侧 | m2 | 293.56
62 | 010702002062 |  | 地面1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（楼地4） | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚 3.防水部位:详设计 4.涂膜嵌缝、接缝搭接、收边、附加层等均包含在综合单价内 | m2 | 273.01
63 | 010703001063 |  | 4厚聚脂胎SBS改性沥青防水卷材[地下室侧壁]（防2） | 1.卷材品种、规格：4厚聚脂胎SBS改性沥青防水卷材 2.卷材底油、嵌缝、接缝搭接、附加层、收边及洞口处理均包含在综合单价中 | m2 | 4461.01
64 | 010703001064 |  | 地下室侧壁水泥砂浆找平层[地下室侧壁]（防2） | 1.地下室侧壁 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 4461.01
65 | 010703001065 |  | 地下室侧壁水泥 砂浆保护层[地 下室侧壁]（防 | 1.地下室侧壁 2.20厚1:3水泥砂浆保护层 | m2 | 4461.01
表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 【地下室建筑工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其 中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 暂估价
2）
66 | 010703002066 |  | 墙面1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（防6） | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚 3.防水部位:详设计 4.涂膜嵌缝、接缝搭接、收边、附加层等均包含在综合单价内 | m2 | 259.29
67 | 010703002067 |  | 隔墙20厚1:3水泥砂浆防水找平层（防6） | 1.部位：有水房间内隔墙 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 259.29
68 | 010703002068 |  | 隔墙20厚1:3水泥砂浆防水保护层（防6） | 1.部位：有水房间内隔墙 2.20厚1:3水泥砂浆保护层加4%防水剂 | m2 | 259.29
69 | 010703004069 |  | 橡胶止水带 | 1.止水带部位:详设计 2.止水带材料种类:橡胶止水带 | m | 112
70 | 010703004070 |  | 施工缝橡胶止水带 | 1.止水带部位:施工缝 2.止水带材料种类:橡胶止水带 | m | 871.1
71 | 010703004071 |  | 钢板止水带 | 1.止水带部位:详设计 2.止水带材料种类:4厚钢板 | m | 286.8
72 | 010703004072 |  | 橡胶遇水膨胀止水条 | 1.止水带部位:详设计 2.止水带材料种类:橡胶遇水膨胀止水条 | m | 860.4
73 | 010703004073 |  | 可卸式止水带变形缝 | 1.部位:一二期地下室连接部位墙面、地面、顶面 2.具体做法详国标02J301 2/37 1/42 | m | 33.8
74 | 010803003074 |  | 50厚挤塑聚苯保温板[地下室侧壁] | 1.保温隔热部位:地下室外侧壁 2.保温隔热材料品种、规格:50厚挤塑聚苯保温板 | m2 | 4461.01
表-08

## 2.1.2 分部分项工程量清单计价表【地上建筑~
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 【地上建筑工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其 中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 暂估价
1 | 010302001001 |  | M5混合砂浆实心砖砌体 | 1.墙体类型:实心砖墙 2.墙体厚度:综合 3.空心砖规格、强度等级:MU10页岩实心砖 4.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 2854.28
2 | 010302006002 |  | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:雨棚等处 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 3.砖规格、强度等级:页岩实心砖 | m3 | 12.35
3 | 010302006003 |  | 零星砌砖（页岩空心砖） | 1.零星砌砖名称、部位:水电井门坎 2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 3.砖规格、强度等级:页岩空心砖 | m3 | 7.94
4 | 010303004004 |  | 污水池 | 1.池截面:600*600*700 2.支座为M5砂浆砌筑MU10实心砖,池身为C20砼(内配钢筋) 3.瓷砖贴面 4.具体作法详:02J915 2/74 | 座 | 41
5 | 010304001005 |  | M5混合砂浆页岩空心砖砌体 | 1.墙体类型:填充墙 2.墙体厚度:综合 3.空心砖规格、强度等级:MU3.5页岩空心砖(自重≤11.0kN/m3) 4.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 5.按设计及规范要求使用配砖工程量并入本项目清单的工程量中 | m3 | 2228.26
6 | 010304001006 |  | M5混合砂浆页岩多孔砖砌体 | 1.墙体类型:填充墙 2.墙体厚度:综合 3.砖规格、强度等级:MU10页岩多孔砖(砌体重力密度≤16.4kN/m3) 4.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 5.按设计及规范要求使用配砖工程量并入本项目清单的工程量中 | m3 | 942.23
表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 【地上建筑工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其 中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 暂估价
7 | 010306002007 |  | 排水沟（暗沟） | 1.挖填土方、基底夯实 2.100厚C10细石混凝土垫层 3.页岩实心砖（ M5水泥砂浆砌砖） 4.20厚1：3水泥砂浆粉光 5.沟盖板:C20混凝土(钢筋另列) 6.落水篦采用铸铁,间距6-8米 7.具体作法详见:04J812,2a/3 | m | 207.98
8 | 010302001008 |  | M5水泥砂浆砌女儿墙 | 1.墙体类型:页岩多孔砖 2.墙体厚度:综合 3.空心砖规格、强度等级::MU10页岩多孔砖(砌体重力密度≤16.4kN/m3) 4.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 | m3 | 86.54
9 | 010402001009 |  | 框架柱 C30 | 混凝土强度等级:C30 商品混凝土 | m3 | 532.01
10 | 010402001010 |  | 构造柱 C20砼 | C20商品混凝土 | m3 | 597.74
11 | 010402001011 |  | 框架柱 C50 | 混凝土强度等级:C50 商品混凝土 | m3 | 351.44
12 | 010402001012 |  | 异形柱 C50 | 混凝土强度等级:C50 商品混凝土 | m3 | 7.44
13 | 010402001013 |  | 框架柱 C40 | 混凝土强度等级:C40 商品混凝土 | m3 | 780.33
14 | 010403002014 |  | 矩形梁 C30 | 混凝土强度等级:C30 商品砼 | m3 | 115.19
15 | 010403005015 |  | 过梁 C20砼 | 1.C20商品混凝土 2.过梁采用现浇或预制由投标人综合考虑,结算时过梁项目均以此项报价为准. 3.过梁钢筋计入现浇钢筋 | m3 | 66.18
16 | 010404001016 |  | 直形墙 C50 | 混凝土强度等级:C50 商品砼 | m3 | 375.44
17 | 010404001017 |  | 直形墙 C30 | 混凝土强度等级:C30 商品砼 | m3 | 668.76
18 | 010404001018 |  | 直形墙 C40 | 混凝土强度等级:C40 商品砼 | m3 | 884.63
19 | 010405001019 |  | 有梁板 C30 | 1.混凝土强度等级:C30 商品砼 | m3 | 5724.64
表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 【地上建筑工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其 中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 暂估价
2.包含与楼层一同浇筑的矩形梁、挑板等
20 | 010405008020 |  | 雨蓬 C20砼 | C20商品混凝土 | m3 | 3.91
21 | 010406001021 |  | 直形楼梯 C30砼 | 1.混凝土强度等级:C30 商品混凝土 2.厚度：综合 | m2 | 807.18
22 | 010407001022 |  | 屋面出入口（一） | 1.具体作法详设计大样及西南03J201-1,51页2图 2.综合单价中包含砖砌踏步及抹灰、砼门坎等全部费用(钢筋另列) | 个 | 1
23 | 010407001023 |  | 消防取水口 | 1.具体作法详设计，参照钢筋砼检查井制作，有效面积不小于3.0㎡ 2.综合单价中包含砼及抹灰等全部费用(钢筋另列) | 个 | 1
24 | 010407001024 |  | 砼上翻带 C20砼 | 1.部位:卫生间等有水房间 2.宽同墙厚,高度300mm 3.C20商品混凝土 | m3 | 232.82
25 | 010407001025 |  | 零星砼 C20 | 1.砼等级:C20商品混凝土 2.部位:外墙窗台处梁、边框、边框柱、压顶等 | m3 | 117.88
26 | 010407001026 |  | 室外砼平台 | 1.100厚C15砼垫层 2.60厚C15砼基层 3.面层（另列） 4.具体作法详西南04J812,3c/7 | m2 | 2.28
27 | 010407001027 |  | 水泥炉渣回填 | 1.部位:卫生间等 2.回填材料：水泥炉渣 | m3 | 68.07
28 | 010407001028 |  | 操作平台 | 1.台面材料:C20商品砼(钢筋另列) 2.台墩材料:120厚砖砌体(M2.5混合砂浆) 3.饰面:贴白瓷砖 4.砼台面、台墩、水落管、排水沟(槽)、白 | m2 | 82.48
表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 【地上建筑工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其 中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 暂估价
瓷砖面层均含在综合单价内 5.具体作法详04J517,48页2a 6.工程量计算规则:按水平投影面积计算.
29 | 010407001029 |  | 砖砌设备平台（砼面层） | 1.台面材料:C20商品砼(h＝50mm) 2.台墩材料:砖砌体满铺至设计标高 3.排水槽含在综合单价中 4.工程量计算规则:按水平投影面积计算. | m2 | 13.75
30 | 010407001030 |  | 拖布池 | 1.C20细石砼(钢筋另列) 2.内外均贴瓷砖 3.不锈钢挂钩含在综合单价内 4.具体作法详:西南07J902-3 X22 7.尺寸详建施大样图,由投标人综合考虑,单价不作调整 | 个 | 31
31 | 010407002031 |  | 无障碍坡道 | 1.素土回填夯实至设计标高 2.150厚3：7灰土 3.20厚粗砂垫层 4.嵌砌卵石面层 5.60厚C20细石砼 6.具体作法详03J926,4/22 | m2 | 2.16
32 | 010407002032 |  | 室外散水 | 1.素土夯实 2.100厚C15砼提浆抹面 2.填塞材料种类：15mm宽沥青砂浆或油膏嵌缝 6.具体做法：详西南04J812-4/4 | m2 | 124.77
33 | 010407002033 |  | 坡道（各入口处） | 1.素土夯实 2.100厚碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层 3.80厚C20砼提浆抹面,划线防滑 4.具体作法详西南04J812 6页B图 | m2 | 277.26
表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 【地上建筑工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其 中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 暂估价
34 | 010412001034 |  | 预制砼盖板 C20 | 1.混凝土强度等级:C20砼 | m3 | 0.84
35 | 010416001035 |  | 现浇构件钢筋 HPB335 | 钢筋种类、规格：HRB335、Ⅱ级螺纹钢,直径规格综合 | t | 367.159
36 | 010416001036 |  | 现浇构件钢筋 HPB235 （Φ10以内） | 钢筋种类、规格：HPB235、Ⅰ级钢筋,Φ10以内 | t | 236.952
37 | 010416001037 |  | 现浇构件钢筋 HPB235 （Φ10以上） | 钢筋种类、规格：HPB235、Ⅰ级钢筋,Φ10以上 | t | 228.939
38 | 010416001038 |  | 现浇构件钢筋 HRB400 | 钢筋种类、规格：HRB400、Ⅲ螺纹钢,直径规格综合 | t | 848.109
39 | 010416001039 |  | 砌体钢筋加固 HPB235 （Φ10以内） | 钢筋种类、规格：HPB235、Ⅰ级钢筋,Φ10以内 | t | 12.393
40 | 010416002040 |  | 预制构件钢筋 圆钢 | 钢筋种类、规格:圆钢综合 | t | 2.42
41 | 010417002041 |  | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格：详图综合 2.铁件尺寸：详图综合 | t | 2.893
42 | 010606008042 |  | 屋面检修梯 | 1.屋面检修梯 3.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两道,罩面漆二道 3.具体作法详:西南03J201-1,2/56 | t | 0.408
43 | 010607001043 |  | 抹灰面金属网 | 1.材料品种、规格:φ0.8的9*25钢丝网,400-500mm宽 2.部位:不同墙体材料交接处加铺钢丝网 | m2 | 27454.9
44 | 010702001044 |  | 4厚SBS高聚物改性沥青卷材防水层（屋1、屋2） | 1.部位:屋1、屋2等 2.防水材料:4厚SBS高聚物改性沥青防水卷 材 | m2 | 2798.69
表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 【地上建筑工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其 中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 暂估价
3.涂膜嵌缝、接缝搭接、附加层、收边、洞 口处理、出屋面的管道、烟道周边范围加强 处理等均包含在综合单价内 4.按设计要求的上翻工程量计入清单工程量
45 | 010702002045 |  | 1.5厚聚合物水泥防水涂膜（平台、外廊、雨棚板、阳台及挑檐板） | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚 3.防水部位:详设计 4.涂膜嵌缝、接缝搭接、收边、附加层等均包含在综合单价内 5.按设计要求的上翻工程量计入清单工程量 | m2 | 1128.64
46 | 010702002046 |  | 1.5厚聚合物水泥防水涂膜（卫生间等有水房间地面） | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚 3.防水部位:卫生间等有水房间地面 4.涂膜嵌缝、接缝搭接、收边、附加层等均包含在综合单价内 | m2 | 3551.55
47 | 010702002047 |  | 保温上人屋面（屋1） | 1.在结构层上刷冷底子油两道 2.沥青膨胀蛭石找坡2%,起点厚40,3mx3m设 分格缝，预留屋面排气道，并设透气管[另 列] 3.25厚1：3水泥砂浆找平层,设分格缝1Mx1M 缝宽20，防水油膏嵌缝 4.4厚SBS高聚物改性沥青卷材防水层(另列) 5.20厚1：3水泥砂浆保护层;分格缝1Mx1M 6.挤塑聚苯板保温(另列) 7.聚脂无纺布一层 8.40厚C20细石混凝土防水层,加5%防水剂, 内配φ6@200双向,设间距<4000mm的分格缝[ 钢筋在缝内断开],缝宽15mm, | m2 | 2104.23
表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 【地上建筑工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其 中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 暂估价
10.10厚防滑地砖,干水泥擦缝.
48 | 010702002048 |  | 保温非上人屋面（屋2） | 1.在结构层上刷冷底子油两道 2.沥青膨胀蛭石找坡2%,起点厚40,3mx3m设分格缝，预留屋面排气道，并设透气管[另列] 3.25厚1：3水泥砂浆找平层,设分格缝1Mx1M缝宽20，防水油膏嵌缝 4.4厚SBS高聚物改性沥青卷材防水层(另列) 5.20厚1：3水泥砂浆保护层;分格缝1Mx1M 6.35厚挤塑聚苯板保温(另列) 7.聚脂无纺布一层 8.40厚C20细石混凝土防水层,加5%防不剂,内配φ6@200双向,设间距<4000mm的分格缝[钢筋在缝内断开],缝宽15mm,油膏嵌缝 | m2 | 502.46
49 | 010702004049 |  | 屋面雨水口 | 1.屋面雨水口 2.具体作法详:03J201-1,2a/47 | 套 | 14
50 | 010702004050 |  | φ50PVC吐水管 | 1.排水管品种、规格、品牌、颜色:φ50PVC伸出墙面100mm 2.部位:雨棚等 | 个 | 3
51 | 010702004051 |  | 穿墙出水口 | 1.穿墙出水口 2.具体作法详:西南03J201-1,1/46 | 个 | 15
52 | 010703002052 |  | 1.5厚聚合物水泥防水涂膜（卫生间等有水房间墙面） | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚 3.防水部位:卫生间等有水房间墙面(上翻高度详设计) 4.涂膜嵌缝、接缝搭接、收边、附加层等均包含在综合单价内 | m2 | 14298.98
53 | 010703003053 |  | 墙身防潮层 | 1.防水（潮）部位:室内地面下-0.06处 2.防水（潮）厚度:20厚 | m2 | 335.23
表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 【地上建筑工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其 中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 暂估价
3.砂浆配合比:1:2水泥砂浆加3～5%防水剂
54 | 010803001054 |  | 沥青膨胀蛭石找坡层（屋1、屋2） | 1.部位:屋1、屋2 2.沥青膨胀蛭石找坡2%,起点厚40,3mx3m设分格缝，预留屋面排气道 | m3 | 382.43
55 | 010803001055 |  | 35厚挤塑聚苯板保温层（屋1、屋2） | 1.保温隔热部位:屋1 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:35厚挤塑聚苯板 | m2 | 2606.69
56 | 010803003056 |  | 外墙保温隔热系统（外墙1） | 1.1:3水泥砂浆找平层16厚，两次成活 2.中空玻化微珠无机保温砂桨40mm厚 3.水泥抗裂砂浆找平层15厚,同时铺设热镀锌钢丝网一层，用锚固件固定，水平间距350，垂直间距600 | m2 | 10923.39
57 | 010803002057 |  | 中空玻化微珠无机保温砂桨40mm厚（主楼部分地下室顶板） | 1.保温隔热部位:主楼范围内地下室顶板 2.保温材料:中空玻化微珠无机保温砂桨40mm厚 | m2 | 2555.86
表-08